PLAN DZIAŁANIA NA RZECZ POPRAWY ZAPEWNIENIA DOSTĘPNOŚCI
W URZĘDZIE MIEJSKIM W IZBICY KUJAWSKIEJ
OSOBOM ZE SZCZEGÓLNYMI POTRZEBAMI
NA ROK 2022
Na podstawie art. 14 w związku z art. 6 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1062, z późn. zm.) ustala się plan działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.
Lp.	Zakres działań	Realizujący / zadania	Sposób realizacji	Termin
1.	Zmiana na stanowisku koordynatora ds. dostępności		W związku z długotrwałą nieobecnością dotychczasowego koordynatora ds. dostępności należy wyznaczyć nowego	Do 31.03.2022r.
2.	Sporządzenie Raportu o stanie zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami	Koordynator ds. dostępności	Przekazanie sporządzonego raportu do zatwierdzenia Burmistrzowi Izbicy Kujawskiej, następnie przekazanie go Wojewodzie Kujawsko-Pomorskiemu. Opublikowanie raportu na stronie BIP Urzędu Miejskiego	Do 31.03.2022r.
3.	Zakup schodołaza	Gminna Komisja ds. Rozwiązywania problemów Alkoholowych i narkomanii	Współpraca M-GOPS z Fundacją , pokrycie kosztów zakupu z budżetu GKRPA	I kwartał 2022r.
4.	Wdrożenie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego	Inspektor ds.p.poz.	Zlecenie opracowania i wdrożenie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego, przeszkolenie pracowników	III kwartał
5.	Złożenie wniosku grantowego w ramach projektu pn. ”Dostępny Samorząd-granty” / Wyposażenie budynku: / Pętla indukcyjna stanowiskowa i przenośna / Zestaw kart komunikacyjnych do porozumiewania się z osobami głuchymi / Zestaw komputerowy i tablet przystosowany do usługi tłumacza języka migowego / Kontrastowe oznaczenie schodów / Dotykowe pasy ostrzegawcze przed schodami / Ramki do podpisów / Tabliczki przydrzwiowe z opisem w alfabecie Braille’a / Lupy optyczne / Stworzenie strony internetowej i BIP w standardzie WCAG-2.1 / Tyflomapa / Krzesło do wypoczynku / Przygotowanie dokumentów w tekście łatwym do czytania (ETR)	Inspektor ds. promocji i rozwoju gminy	Wysłanie wniosku o grant w ramach przedsięwzięcia realizowanego przez PFRON w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Działanie 2.18 wysokiej jakości usługi administracyjne. / Po zatwierdzeniu wniosku i przyznaniu środków nastapi wykonanie zaplanowanych działań	Do 22.04.2022r.
6.	Mobilna obsługa klientów niepełnosprawnych	Pracownicy urzędu	Zgłoszenie potrzeby obsługi osoby niepełnosprawnej do urzędu w sposób dostępny dla osoby niepełnosprawnej. Załatwienie sprawy urzędowej w miejscu przebywania osoby.	Realizacja w całym okresie działania
7.	Analiza stanu obiektu Urzędu Miejskiego pod względem dostosowania do potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami wynikającymi z przepisów ustawy	Koordynator ds. dostępności	Przegląd stanu budynku Urzędu Miejskiego wraz ze wskazaniem działań, które będą musiały zostać wykonane, aby spełnione zostały minimalne wymagania służące zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami wynikające z przepisów art. 6 ustawy	Realizacja w całym okresie działania
8.	Monitorowanie działalności Urzędu Miejskiego, o której mowa w art. 14 ust. 1 ustawy w zakresie zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami oraz udostępnienie adresów stron internetowych do instytucji realizujących pośrednio zadania wynikające z ustawy	Koordynator ds. dostępności	Przesyłanie możliwymi środkami niezbędnych informacji w zakresie potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami, / Podejmowanie działań mających na celu usuwanie barier i zapobieganie ich powstawaniu, / Prowadzenie bezpośrednich spotkań w siedzibie z udziałem specjalistów ds. informatyki, łączności, ekspertów branży budowlanej, sanitarnej itp. i opracowywanie rekomendacji w zakresie poprawy dostępności	Realizacja w całym okresie działania

        Opracował: Zatwierdził:

        Mirosław Matusiak Burmistrz Izbicy Kujawskiej
        Marek Dorabiała